## Sheet1
PM1
Start | End | Sprint Team 1,2(Master:Zhiqiang(Only 1week),학진) |  | Sprint Team 3,4(Master:승연) |  | Days |  | PM
2016-04-26 | 2016-05-02 | Server (1-진희) | DB Design/Create (2-형석, 형락) | Design for each functionalities (3-다혜, 영재, 선웅) | UI Wireframing (1-윤근) | 7day |  | 학진
2016-05-03 | 2016-05-16 | School Bus Schedule (1 - PM) | Weekly Menu (1 - 윤근) | Login, Main Page, Mobile ID, Logout (2 - 진희, Zhiqiang) | My Time Table (3 - 영재, 형락, 선웅) | 14day |  | 다혜, 형석
2016-05-17 | 2016-05-30 | BBS (2 - 다혜, Zhiqiang) | Page Switch (1 - 형석) | Manager Page (4 - 선웅, 윤근, 형락, 영재) |  | 14day |  | Zhiqiang, 진희
2016-05-31 | 2016-06-13 | Acceptance Test / Bug Fix |  |  |  | 14day |  | 형락,
6/13~6/17 |  | Deployment |  |  |  | 기말 |  | ,
|  | Sprint Team 1, 2 |  | Sprint Team 3, 4 |  | Days | PM
4/26~5/2 |  | Server | DB Design/Create | Design for each functionalities | UI Wireframing | 7day | 학진
5/3~5/16 |  | School Bus Schedule | Weekly Menu | Login, Main Page, Mobile ID, Logout | My Time Table | 14day | 다혜, 형석
5/17~5/30 |  | BBS | Page Switch | Manager Page |  | 14day | Zhiqiang, 진희
5/31~6/13 |  | Acceptance Test / Bug Fix |  |  |  | 14day | 형락
6/14~6/17 |  | Deployment |  |  |  | 기말